## Toelichting gebruik
Risico model expoitatie - Toelichting gebruik model
Toelichting model
Het model is gericht op het registreren van geïdentificeerde risico's, het (waar mogelijk) kwantificeren hiervan en het beschrijven van acties/maatregelen die genomen worden de risico's te beperken.
Het model is nadrukkelijk bedoeld om te gebruiken in de projectontwikkelingsfase.
Op het volgende tabblad vult u de risico's in. Deze kunnen per project verschillen
Het model moet worden gezien als hulpmiddel voor de projectleider bij de totstandkoming / uitvoering van een project.
De planeconoom zorgt voor financiële onderbouwing
Tab Risico-analysemodel
Op het volgende tabblad kunt u het risico-analysemodel invullen.
In kolom B doen we een voorzet voor de in te vullen risico's. Deze kunt u eenvoudig slepen naar kolom D. In kolom F kunt u het geïdentificeerde risico nader toelichten.
In kolom H vult u het verwachte financiële effect van het risico in.
Hierna moet in kolom I een kansinschatting van het optreden van het effect worden ingevuld. Hier wordt gekozen o.b.v. een driepuntsschaal die u door middel van een drop-downmenu kunt invullen.
Op basis van de omvang van het effect en de kansinschatting wordt de indicatieve omvang van het risico berekend.
Onderaan kolom F kunt u de omvang van het budget voor onvoorziene omstandigheden voor dit project invullen. Is dit budget lager dan totale financiële omvang van de risico's? Dan verschijnt er een waarschuwing

## Risico-analysemodel
Risico's (niet uitputtend) | Risico investeringsbeslissingen |  | Omvang risico |  |  | Acties en maatregelen
|  | Beschrijving risico | Effect financieel | Kans inschatting. | Financiele omvang risico | Actie / maatregel om risico te beperken
| Kies uit de lijst (kolom B) welke risico's in dit geval van toepassing zijn | toelichting | max. financieel effect in € | Laag = kleine kans, hoog = grote kans | Financieel effect x kans | Toelichting
Markttechnische risico's | Risico (kiezen uit lijst links) |  | Omvang risico |  |  | Acties en maatregelen
Vastgoedexploitatie |  |  | 10000 | Laag | 2500
Vastgoedkwaliteit (TCO) |  |  | 0 | Midden | 0
Eindgebruikers |  |  | 0 | Laag | 0
Prijsstijgingen |  |  | 50000 | Hoog | 37500
Concurrerend aanbod |  |  | 0 | Laag | 0
Risico's aan de opbrengstenkant |  |  | 0 | Laag | 0
Marktwaarde programma en rendementen |  |  | 0 | Laag | 0
(het niet krijgen van) subsidies |  |  | 0 | Laag | 0
Grondwaarde programma |  |  | 0 | Laag | 0
Vastgoedkwaliteit |  |  | 0
Beklemmingen bij verkoop? |  |  | 0
Risico's aan de kostenkant |  |  | 0
Civiel-technische kosten |  |  | 0
Kosten en risico's betrekking hebbende op de bouw |  |  | 0
Fiscale risico's |  |  | 0
Kosten/risico's gepaard gaande met projectlocatie (denk aan monumentale status, asbest, flora/fauna/ grondvervuiling / sanering) |  | Totaal |  |  | 40000
Planontwikkelingskosten
Rentekosten
Extra kosten door uitloop
Procesmatige risico's
Overige betrokken partijen | Omvang budget voor onvoorziene omstandigheden voor dit project | 45000 |  |  |  | OK
Vergunningen (bestemmingsplan, bouwvergunning)
Afhankelijkheden door samenwerking
Erkenningsvoorwaarden
Vertraging door politieke ontwikkelingen
Contractering bouwer
Juridische procedures
Overige risico's
Draagvlak (huurders en buurt)
Gemeentelijke samenwerking
Gemeentelijke ambities (duurzaamheidseisen, parkeren, mobiliteit, PA)
Nutsbedrijven / energienet overbelast
Grondeigendom/erfpacht/lasten en bezwaren
Klantwaarde / imago
Wijzigende regelgeving
Overig, namelijk
Laag
Midden
Hoog
OF