## Toelichting
Zie ook de los meegeleverde beschrijving 'ROP: een instrument voor de keuze van een geschikte bouworganisatievorm'
Werking van het instrument
Er zijn 14 vragen geformuleerd, iedere vraag behandelt een deelonderwerp. Per vraag zijn er antwoordcategorieën geformuleerd.
Selecteer in 'Kolom F' van het tabblad 'Routeplanner' het antwoord wat het meest past bij het project of de organisatie waar de routeplanner voor ingevuld wordt. Via het ‘dropdownmenu’ in de cel kan het antwoord geselecteerd worden (klik in kolom f en kies de letter van het antwoord).
Het gekozen antwoord licht op. Daarnaast wordt aangegeven welke organisatievorm geschikt (groen) is bij de opgave, niet geschikt (rood) of neutraal is (wit). Het antwoord is hierbij de mate van geschiktheid om een bepaalde manier van handelen of een bepaalde visie uit te voeren in de verschillende organisatievormen.
Als alle vragen ingevuld zijn, verschijnt onderaan een totaaloverzicht. Dit is niet de uitkomst volgens het principe 'de meeste stemmen gelden', maar het geeft een indicatie welke richting van samenwerking mogelijk geschikt is. Zie hiervoor ook de 'disclaimer'.
Door in 'Kolom K' te klikken op het woord ‘Uitleg’, is een extra uitleg en een verwijzing naar achtergrondliteratuur beschikbaar over de redenen waarom een bepaalde organisatievorm wel of niet past bij een bepaald antwoord. Dit is gelinkt met het tabblad 'Achtergrond vraag en antwoord'.
Basisomschrijvingen verschillende bouworganisatievormen
In Rop worden vier bouworganisatievormen gebruikt. Dit zijn geen contractvormen, maar principes van samenwerking. De gegeven antwoorden per vraag worden aan deze bouworganisatievormen gelinkt. De vier organisatievormen zijn op de lijn van verschillende ‘uitersten’ van samenwerking gelegd. Het zal vaak voorkomen dat de uiteindelijke bouworganisatievorm die door een organisatie gekozen wordt voor een project geen ‘1-op-1’ kopie is van de bouworganisatievorm zoals in Rop is opgenomen. De uitkomsten van Rop bieden dan handvatten om de precieze organisatievorm (juridisch) in te richten.
Aansturen: de manier van samenwerken die het meest overeenkomt met de 'traditionele' organisatievorm. De opdrachtgever deelt het proces in stappen en beslist per stap met welke partij de activiteiten in deze fase uitgevoerd worden.
Opsplitsen: binnen deze samenwerkingsvorm wordt een deel van het proces of de activiteiten in één keer aan een andere partij gegund. Dit kan betekenen dat de ontwerpactiviteiten worden gebundeld, dat het ontwerp en de uitvoering worden geintegreerd of dat er voor een deel door andere partijen wordt voorgefinancierd.
Coordineren: de samenwerkingsvorm waarbij de opdrachtgever de uitvoering geheel overlaat aan een (consortium van) partij(en) op basis van prestatieafspraken. Deze partijen regelen verder alles onderling. De opdrachtgever maakt met één partij de afspraken en krijgt het eindresultaat er voor terug.
Verbinden: in deze samenwerkingsvorm bepaalt de opdrachtgever samen met anderen wat, waar en hoe er precies gebouwd gaat worden. De opdrachtgever en opdrachtnemers zijn onderdeel van hetzelfde netwerk. Iedere partij heeft zijn/haar eigen inbreng en draagt verantwoordelijkheden.

## Routeplanner
Soort samenwerking
|  |  | Selecteer uw antwoord in de kolom met de pijl. Klik op de cel in kolom F en kies via het dropdownmenu (in de cel verschijnt rechtsboven een pijltje, als u deze indrukt komt u in het dropdownmenu) de letter die past bij het uw antwoord. | Aansturen | Opsplitsen | Coördineren | Verbinden |  | Aansturen | Opsplitsen | Coördineren | Verbinden
Vragen met betrekking tot het project
1 | Is bij de start van het project al bekend waar de opgave aan moet voldoen? | a | De productspecificaties zijn door de opdrachtgever opgesteld (tot op niveau van bestek) en dienen op die manier uitgevoerd te worden. |  |  |  |  | Uitleg | past |  | past niet
|  | b | Er wordt een bepaald type opdracht (doelgroep, type woning, etc) en soort ingreep (bijv. alleen aanpak schil of bijv. hoog-niveau renovatie) nauwkeurig omschreven. Op gebouw(deel)niveau zijn prestatie-eisen omschreven maar de technische invulling is vrij. | [5 empty] | past niet | past | past
|  | c | De hoofdrichting van het programma en de bouwkundige ingreep is bepaald. De rest wordt samen met de opdrachtnemer ontwikkeld. | [5 empty] | past niet | past | past niet | past
|  | d | De opgave (en de locatie) moet in co-creatie met andere partijen worden ontwikkeld en gefinancieerd. | [5 empty] | past niet | past niet | past | past
2 | Zijn de doelstellingen van dit project direct gerelateerd aan andere (niet-vastgoed) projectdoelstellingen van de organisatie? | a | Nee |  |  |  |  | Uitleg | past | past | past
|  | b | Ja | [5 empty] | past |  | past niet | past
3 | Hoe zal de sturing op en verdeling van kosten over ontwerp, uitvoering en toekomstige exploitatie zijn bij het doorlopen van het project? | a | Er zal sprake zijn van een opsplitsing van alle fasen van de levenscyclus (initiatief, ontwerp, uitvoering, beheer). |  |  |  |  | Uitleg | past |  | past niet
|  | b | Ontwerp en uitvoering worden gezamenlijk georganiseerd, maar initiatief en beheer zal hier los van staan. | [6 empty] | past | past | past niet
|  | c | Het beheer wordt onderdeel van het aan te gane contract tijdens de iniatief- en ontwerpfase en de lasten worden verdeeld over (een groot deel van) de levensloop van het object. | [5 empty] | past niet | past niet | past | past
4 | Wat zal de verhouding zijn in dit project tussen (financierings)risico en (prijs)zekerheid voor de opdrachtgever, bij het vaststellen van het PvE? | a | Financieringsrisico zal bij opdrachtgever liggen, onzekerheid over eindprijs/realisatietijd moet in begin zoveel mogelijk worden weggenomen. |  |  |  |  | Uitleg | past | past | past niet | past niet
|  | b | Financieringsrisico mag gedeeld worden door markt en opdrachtgever, prijszekerheid en realisatietijd van het product is minder belangrijk dan de kwaliteit van het project. | [8 empty] | past
|  | c | Financieringsrisico wordt bij de markt gelegd, prijszekerheid moet voor langere periode vast komen te liggen. | [7 empty] | past | past niet
[14 empty] | Aansturen | Opsplitsen | Coördineren | Verbinden
5 | Hoe zal stakeholderparticipatie in dit project worden ingestoken tussen de opdrachtgever en externe partijen? | a | De bewoners en andere stakeholders worden (tijdig) geinformeerd, maar verder niet betrokken. |  |  |  |  | Uitleg | past |  | past | past niet | [5 empty] | 0
|  | b | Stakeholders worden geraadpleegd om rekening te houden met hun wensen maar ze hebben geen directe invloed op de keuzes die gemaakt worden. | [5 empty] | past | past | past | [6 empty] | past
|  | c | Stakeholders worden om advies gevraagd, de opdrachtgever beslist. | [5 empty] | past | past |  | past niet | [5 empty] | past niet
|  | d | De opdrachtgever bepaalt de hoofdrichting maar de bewoners/ andere stakeholders mogen voor bepaalde onderdelen keuzes maken. | [5 empty] | past | past | past
|  | e | De bewoners/ andere stakeholders dragen bij aan het te ontwikkelen product (co-productie). | [6 empty] | past | past niet | past
|  | f | Stakeholders ontwikkelen en beslissen mee en zijn mede (financieel) verantwoordelijkheid. | [5 empty] | past niet | past niet | past niet | past
6 | Wat is de complexiteit van het project en hoe vaak zal een soortgelijk project plaatsvinden in de komende jaren (het gaat hier om de 'hoofdkenmerken' van het project, niet de projectspecifieke zaken die bij ieder project spelen)? | a | Het is te karakteriseren als een eenmalig (uniek), complex project |  |  |  |  | Uitleg | past niet |  | past | past niet
|  | b | Een eenmalig, niet complex project | [5 empty] | past | past | past | past niet
|  | c | Een repeterend (de soort ingreep komt vaak voor), complex project | [5 empty] | past | past | past | past
|  | d | Een repeterend, niet complex project | [5 empty] | past |  | past
7 | In hoeverre is er bij aanvang van het project draagvlak voor de uitvoering ervan? | a | Marktpartijen, gemeente en/of bewoners zijn betrokken. Er is weinig tot geen weerstand te verwachten. |  |  |  |  | Uitleg | past | past | past | past
|  | b | Van de politiek en/of (buurt)bewoners is weerstand te verwachten. | [5 empty] | past |  | past niet | past
|  | c | Van alle partijen (markt, gemeente en/of bewoners) is weerstand te verwachten. | [6 empty] | past niet | past niet | past
Vragen met betrekking tot de projectomgeving en -organisatie
8 | Hoeveel opdrachtgevers en aanbieders (uitvoerende partijen) zijn er in het marktsegment van het project, rekening houdend met eventuele lokale afspraken en specifieke eigenschappen van het project? | a | Er zijn weinig opdrachtgevers en weinig aanbieders. |  |  |  |  | Uitleg | past niet | past | past niet | past
|  | b | Er zijn veel opdrachtgevers en weinig aanbieders. | [7 empty] | past | past
|  | c | Er zijn weinig opdrachtgevers en veel aanbieders. | [5 empty] | past | past | past
|  | d | Er zijn veel opdrachtgevers en veel aanbieders. | [5 empty] | past | past
9 | In welke mate zijn de juiste competenties en kwaliteiten bij andere partijen aanwezig om de opgave uit te voeren? | a | Het is niet zeker of de markt de juiste competenties en ervaring heeft om (een deel van) de gewenste activiteiten uit te voeren. |  |  |  |  | Uitleg | past | past | past niet
|  | b | De markt kan bepaalde zaken beter dan wij, maar niet alles. | [6 empty] | past
|  | c | De markt kan de activiteiten beter dan wij. | [7 empty] | past | past niet
|  | d | Zonder structurele samenwerking kunnen we het niet. | [7 empty] | past niet | past
10 | Hoe zijn de betrokken medewerkers (die ingezet zullen worden in het project) te karakteriseren in relatie tot externe partijen? | a | Ze doen graag dingen zelf en willen exact bepalen hoe het gebeurd. |  |  |  |  | Uitleg | past |  | past niet | past niet
|  | b | Ze geven graag sturing op hoofdlijnen, laten dingen doen door betrouwbare partners en kunnen dan ook loslaten. | [6 empty] | past | past | past
|  | c | Ze willen de verantwoordelijkheid voor het resultaat delen met anderen. | [8 empty] | past
11 | Hoe wordt de rol als opdrachtgever op dit moment binnen de organisatie ingevuld? | a | Er wordt voornamelijk geinvesteerd in optimalisatie van het eigen proces en het ontwikkelen van een goede manier van inkopen, selectie van vertrouwde partijen en kwaliteit van projectmanagement. |  |  |  |  | Uitleg | past |  |  | past niet
|  | b | Er wordt voornamelijk geinvesteerd in het bepalen van de goede opgave in kwalitatieve zin om vanuit daar de goede vraag in de markt neer te leggen. | [5 empty] | past niet |  | past
|  | c | Er wordt voornamelijk geinvesteerd in het samenwerken met andere partijen. Dit kan betekenten dat huidige eigen taken door anderen worden opgepakt in de toekomst. | [6 empty] | past |  | past
12 | Op welke rollen ligt nu de focus van de organisatie? | a | De organisatie vult zelf alle rollen in (belegger, beheerder, ontwikkelaar) en beslist tijdens de gehele vastgoedcyclus ieder aspect op ieder schaalniveau zelf. |  |  |  |  | Uitleg | past |  | past niet | past niet
|  | b | De organisatie focust zich op de beleggers- en beheerdersrol, de uitvoering van vastgoedprojecten wordt voornamelijk uitbesteed. | [5 empty] | past niet | past | past
|  | c | De organisatie focust zich op de beleggersrol. Het ontwikkel- en beheerproces (vastgoed en exploitatie) wordt grotendeels uitbesteed aan zelfstandig opererende externe teams. | [5 empty] | past niet | past niet | past | past
13 | Welke cultuur heerst er op dit moment bij de organisatie op het gebied van projecten? | a | Een teamcultuur (familie, persoonsgericht, consensus), waarbij er consensus wordt nagestreefd bij ieder punt |  |  |  |  | Uitleg | past |  | past niet | [7 empty] | Een teamcultuur (familie, persoonsgericht, consensus), waarbij er eerst consensus wordt nagestreefd bij ieder punt | Een taakcultuur (ad hoc, stap voor stap, afhankelijk van elkaar), er wordt naar geschiktheid en competentie gekeken wie iets het beste kan
|  | b | Een procescultuur (gericht op systemen en afspraken, formeel), veel veiligheid (controle) inbouwen en weinig ruimte voor verandering en flexibiliteit. | [6 empty] | past |  | past niet | [6 empty] | Een procescultuur (gericht op systemen en afspraken, formeel), veel veiligheid (controle) inbouwen en weinig ruimte voor verandering en flexibiliteit | Een doelcultuur (resultaat gericht, martkaandeel), gericht op het afnemen van de beste prestatie
|  | c | Een doelcultuur (resultaat gericht, martkaandeel), gericht op het afnemen van de beste prestatie. | [7 empty] | past | [7 empty] | Een doelcultuur (resultaat gericht, martkaandeel), gericht op het afnemen van de beste prestatie | Een teamcultuur (familie, persoonsgericht, consensus), waarbij er eerst consensus wordt nagestreefd bij ieder punt
|  | d | Een taakcultuur (ad hoc, stap voor stap, afhankelijk van elkaar), er wordt naar geschiktheid en competentie gekeken wie iets het beste kan. | [7 empty] | past niet | past | [6 empty] | Een taakcultuur (ad hoc, stap voor stap, afhankelijk van elkaar), er wordt naar geschiktheid en competentie gekeken wie iets het beste kan | Een procescultuur (gericht op systemen en afspraken, formeel), veel veiligheid (controle) inbouwen en weinig ruimte voor verandering en flexibiliteit
14 | Op welke manier kijkt de organisatie aan tegen innovatie? | a | Er is geen specifieke behoefte aan innovatie. |  |  |  |  | Uitleg | past |  | past | past niet
|  | b | De focus ligt op verhoging van de efficientie van de processen. | [7 empty] | past | past
|  | c | De focus ligt op innovatie van de producten. | [5 empty] | past niet | past |  | past
|  | d | De focus ligt op innovatie van zowel het proces als het product. | [6 empty] | past | past niet | past
|  |  | Disclaimer: onderstaand overzicht geeft een indicatie welke organisatievorm past bij het project en de organisatie, het is geen 'absolute waarheid'. Gebruik het niet als 'de meeste stemmen gelden', maar bediscussieer de achterliggende vragen en antwoorden en maak op basis daarvan een keuze. | [9 empty] | past | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | past | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | past niet | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | past niet | 0 | 0 | 0 | 0
Overzicht alle antwoorden:
lichte kleur is project,
donkere kleur organisatie

## Achtergrond vraag en antwoord
Toelichting per vraag
Vraag 1: | Is bij de start van het project al bekend waar de opgave aan moet voldoen? |  |  | Terug naar routeplanner vraag 1
Hoe gedetailleerder de uitvraag, hoe meer grip er is op de kwaliteit tijdens het proces. Dit is het uitgangspunt voor aansturen. Er is hierdoor echter ook minder ruimte voor marktpartijen om met nieuwe /andere oplossingen te komen om het proces te versnellen of product te verbeteren. Als eisen op functioneel of prestatieniveau worden uitgevraagd, is die ruimte er wel. Dit is het uitgangspunt voor coordineren. Voorwaarde hiervoor is dat de kwaliteit op een hoger niveau gecontroleerd moeten worden, bijvoorbeeld met behulp van Systeemgerichte Contractbeheersing. Bij het opsplitsen worden beide mogelijkheden gecombineerd. Bij verbinden wordt per fase gekeken hoe de opgave het beste geformuleerd moet worden.
Vraag 2: | Zijn de doelstellingen van dit project direct gerelateerd aan andere (niet-vastgoed) projectdoelstellingen van de organisatie? |  |  | Terug naar routeplanner vraag 2
Als het project van maatschappelijk of strategisch belang is voor de organisatie (bv voorbeeldfunctie, toekomstig kernproces, maatschappelijke doelstellingen), is het verstandig om zelf betrokken te zijn bij alle fasen van het project. Hierdoor kan er direct invloed worden uitgeoefend op de uitvoering, dan wel kan er geleerd worden van de uitvoering van het project. Is deze samenhang of relevantie minder, kunnen delen uitgevoerd worden zonder dat de corporatie er direct bij betrokken is.
Vraag 3: | In hoeverre speelt de verdeling van kosten over ontwerp, uitvoering en toekomstige exploitatie een rol bij het doorlopen van het project? |  | Achtergrond | Terug naar routeplanner vraag 3
| Aansturen | De opdrachtgever wil op ieder moment invloed uitoefenen op de kosten van werkzaamheden. | Redenering van verdeling van life-cycle kosten over een project.
| Opsplitsen | De opdrachtgever wil een product afnemen.
| Coördineren | De opdrachtgever wil een totaalpakket afnemen voor een dienst.
| Verbinden | De opdrachtgever wil een totaalpakket afnemen waarmee een doelstelling behaald kan worden.
Vraag 4: | Wat is de verhouding tussen (financierings)risico en (prijs)zekerheid van dit project voor de opdrachtgever bij het vaststellen van het PvE? |  |  | Terug naar routeplanner vraag 4
Als er een grote behoefte is aan prijszekerheid terwijl het financieringsrisico bij de organisatie zelf ligt, is coordineren of verdelen de beste optie. Als het financieringsrisico bij de markt moet liggen, is regisseren een goede optie voor de lange termijn en verdelen voor de kortere termijn. Netwerken biedt inhoudelijk veel ruimte maar de prijszekerheid is laag.
Vraag 5: | Hoe wordt stakeholderparticipatie bij dit project ingestoken? |  | Theorie | Terug naar routeplanner vraag 5
Afgeleid van de theorie van de Participatieladder voor burgerparticipatie (o.a. Arnstein 1969) is de betrokkenheid van stakeholders in een oplopende schaal uitgezet in de samenwerking. Naarmate de zeggenschap toeneemt voor stakeholders, neemt de noodzaak tot samenwerking toe.
Vraag 6: | Wat is de complexiteit van het project en hoe vaak zal een soortgelijk project plaatsvinden in de komende jaren? |  | Achtergrond | Terug naar routeplanner vraag 6
Bij complexe projecten is de input van specialistische kennis en ervaring vanuit verschillende partijen gewenst, zo niet noodzakelijk, om met alle verschillende aspecten van het project om te kunnen gaan. Vanuit Supply Chain Management blijkt dat het inrichten van uitgebreide samenwerkingsconstructies voor-investeringen vraagt, die op termijn (moeten) worden terugverdiend bij een hoge repetitiefactor van projecten of activiteiten. Projecten met een eenmalig karakter zijn derhalve niet geschikt om in 'Verbinden' te worden uitgevoerd, deze kunnen beter via 'Coordineren' worden uitgevoerd. Projecten die én repeterend én niet-complex zijn, zijn projecten waar 'winst' op te halen is als er weinig partijen betrokken zijn. Deze zijn derhalve geschikt voor 'Aansturen' of 'Coordineren', omdat bij 'Opsplitsen' en 'Verbinden' een te groot 'vehikel' opgetuigd dient te worden.
Vraag 7: | In hoeverre is er bij aanvang van het project draagvlak voor de uitvoering ervan? |  | Achtergrond | Terug naar routeplanner vraag 7
Zonder weerstand zijn alle vormen mogelijk omdat per project de insteek kan worden aangepast aan de behoeften. Hoe meer weerstand van directe stakeholders (zoals de gemeente, maatschappelijk belangenorganisaties of bewoners), hoe groter de noodzaak tot samenwerking met deze partijen (via verbinden of opsplitsen) om de langetermijn verbintenissen te waarborgen. Hoe minder de stakeholders mogen of kunnen inbrengen, hoe meer de voorkeur voor aansturen of opsplitsen. Tenzij explicitiet meegegeven bij de opdracht, is er bij het regisseren weinig ruimte voor verdergaande inbreng van stakeholders.
Vraag 8: | Wat is de verhouding tussen afnemers en aanbieders in het marktsegment van het project? |  | Theorie | Terug naar routeplanner vraag 8
De verhouding tussen de aanwezigheid van verschillende partijen op de markt bepaalt in welke mate men van elkaar afhankelijk is of of men in concurrentiestelling staat (Kraljic 1983). Hoe meer aanbieders (uitvoerende of toeleverende partijen), hoe minder de afhankelijkheid van een bepaalde partij voor de opdrachtgever, en hoe vrijer men zelf keuzes kan maken met wei er samengwerkt gaat worden. Dit kan handig zijn voor het aansturen of opsplitsen. Hoe groter de afhankelijkheid van elkaar (weinig aanbieders en weinig opdrachtgevers), hoe eerder de neiging om iets geheel samen te gaan doen (verbinden of coordineren).
Vraag 9: | In welke mate zijn de juiste competenties bij andere partijen aanwezig om de opgave uit te voeren? |  | Theorie | Terug naar routeplanner vraag 9
Voor elk project zijn bepaalde competenties en ervaringen nodig. Als deze niet binnen de eigen organisatie beschikbaar zijn, zijn er grofweg twee opties: zelf ontwikkelen of uitbesteden (Van Weele 2007). Deze keuzes hangen o.a. af men verwacht deze kennis in de toekomst zelf nodig te (willen) hebben of niet. Zelf ontwikkelen kan door middel van het geheel zelf aansturen of gedeetelijk zelf aansturen en gedeeltelijk uitbesteden (opsplitsen). Uitbesteden kan via aansturen (zelf doen) of samen met anderen via verbinden.
Vraag 10: | Hoe zijn de betrokken projectmedewerkers te karakteriseren? |  | Theorie | Terug naar routeplanner vraag 10
Afhankelijk van de competenties en karaktereigenschappen van de medewerkers, kan er gekozen worden voor aansturen (graag zelf de touwtjes in handen houden) of opsplitsen (delen zelf doen, delen uitbesteden). Als men graag samenwerkt en niet alles in eigen hand wilt houden, zijn opsplitsen of verbinden goede opties. Als men dingen los kan laten en het graag geheel aan de markt over laat, is coordineren de beste optie.
Vraag 11: | Hoe wordt de rol als opdrachtgever binnen de organisatie ingevuld? |  | Theorie | Terug naar routeplanner vraag 11
Als er vooral geinvesteerd wordt in eigen projectmanagement en inkoopcompetenties, een sterke visie aanwezig is op hoe op het uitvoeringsproces eruit moet zien en het inkoopproces strak geregeld is, zijn aansturen en opsplitsen passende organisatievormen omdat er weinig behoefte is aan verregaande samenwerking. Als de visie gericht is op een kleine eigen kern aangevuld met externe experts, past coordineren. Bij verbinden ligt de nadruk op investeren in het samen verder brengen van bepaalde producten en/of processen.
Vraag 12: | Op welke rollen ligt de focus van de organisatie? |  | Theorie | Terug naar routeplanner vraag 12
De 'rollen' voor partijen die actief zijn op het gebied van vastgoedontwikkeling zijn te verdelen in Belegger, Beheerder en Ontwikkelaar (Van der Kuij 2014). De Beleggersrol is het bepalen van lange termijndoelstellingen van het vastgoed voor de eigenaar, de Beheerdersrol is de uitvoering van het exploitatieprogramma van het vastgoed en de Ontwikkelaarsrol is de uitvoerder van de transformatieopgave van het vastgoed. Daaraan toegevoegd is de mate waarin projectteams zelfstandig opereren. Hoe meer de organisatie zich focust op de Beleggersrol, hoe meer de bouworganisatievorm richting 'Coordineren' zal gaan. Op het moment dat de organisatie alle rollen wil blijven uitvoeren, is het logischer om te kiezen voor 'Aansturen' of 'Verbinden'.
Vraag 13: | Welke cultuur heerst er heerst er bij de organisatie op het gebied van projecten? |  | Theorie | Terug naar routeplanner vraag 13
| Aansturen | zie vraag en antwoorden, rechtstreeks te herleiden aan de verschillende organisatievormen. | Afgeleid van bevindingen en theorie uit het onderzoek naar corporatieculturen van Dreimüller (2008) is er een aansluiting gemaakt tussen cultuur en meest passende organisatievorm.
Opsplitsen
Coördineren
Verbinden
Vraag 14: | Op welke manier kijkt de organisatie aan tegen innovatie? |  | Theorie | Terug naar routeplanner vraag 14
De theorie van Mastering Three (Diepenmaat et al 2011) geeft 3 verschillende richtingen waarmee aan duurzame innovatie gewerkt wordt: proces-, product- en maatschappij-innovatie. Iedere organisatie heeft een natuurlijke voorkeur voor één van de drie richtingen. Bij verbinden is er ruimte voor alle soorten van innovatie, coordineren kan leiden tot procesefficiency maar is er vaak minder aandacht voor maatschappelijke vernieuwing. Door het opsplitsen kan product- of procesinnovatie ontstaan. Tenzij hier door de opdrachtgever sterk op gestuurd wordt, is er bij aansturen minder ruimte voor innovatie.

## Handvatten uitwerking
Handvatten voor een organisatievorm
De keuze voor een bepaalde organisatievorm wordt op hoofdlijnen bepaald door de antwoorden op de vragen zoals gesteld in de Routeplanner, de zogenaamde 'waarom' van een bepaalde organisatievorm. Daarnaast zijn er een aantal kenmerken van iedere organisatievorm, de 'wat' en 'hoe' van een organisatievorm, die bij de uitwerking van een organisatievorm tot een daadwerkelijke samenwerking een rol spelen. Deze zijn op dit blad samengevat en dienen als opstap naar het daadwerkelijk uitwerken van een gekozen basisprincipe tot een samenwerking. Het is raadzaam om na een gekozen richting verdere verdieping te zoeken in (vak)literatuur om details in te vullen.
Algemeen
Contractvormen | Een contract is een sluitstuk, geen direct selectiecriterium. Het achterliggende principe van de samenwerking is belangrijker dan de manier waarop het uiteindelijk is opgenomen in een contract. Er zijn uiteraard wel verbanden te leggen tussen de organisatievorm en contractvorm.
Kostenbesparing | In alle mogelijke vormen van samenwerking zijn kostenbesparingen, kwaliteitsverbeteringen of verbetering van andere soorten doelstellingen mogelijk, dit is niet voorbehouden aan een bepaalde vorm. Voor iedere organisatie of bij specifieke omstandigheden zijn de mogelijkheden hiervoor verschillend, dit is niet universeel samen te vatten.
Aansturen
Omschrijving | De manier van samenwerken die het meest overeenkomt met de 'traditionele' organisatievorm. De opdrachtgever deelt het proces in stappen en beslist per stap met welke partij de activiteiten in deze fase uitgevoerd worden.
Ervaring / valkuil | De meeste organisaties hebben ervaring op dit gebied en daarmee wordt deze vorm het meest gebruikt. Dit is echter ook de grootste valkuil van deze vorm: omdat vaak al jaren op deze manier gewerkt wordt, wordt soms ten onrechte veronderstelt dat het geoptimaliseerd is.
Projectmanagement | De medewerkers moeten zeer bekwaam zijn in projectmanagement gedurende het gehele traject, dan wel zich (opnieuw) ontwikkelen in technieken, instrumenten en kennis die er op dit gebied voor handen is. Dit betekent dat voor verschillende fasen van het traject verschillende competenties nodig zijn. Medewerkers moeten zich bewust zijn van wat zij wel en niet weten (bewust bekwaam of bewust onbekwaam) om projecten goed te kunnen managen en risico's in te kunnen schatten die de opdrachtgever neemt door zelf het project uit te voeren.
Financiële sturing | In een bestek wordt alles vastgelegd. Via meer- minderwerk afspraken worden eventuele afwijkingen geregeld. Winsten en verliezen zijn voor de opdrachtgever.
Opsplitsen
Omschrijving | Binnen deze samenwerkingsvorm wordt een deel van het proces in één keer aan een andere partij gegund. Dit kan betekenen dat de ontwerpactiviteiten worden gebundeld, dat het ontwerp en de uitvoering worden geintegreerd of dat er voor een deel door andere partijen wordt voorgefinancierd. Contractvormen die bij deze variant horen zijn te verdelen in twee 'sporen': teamsamenwerking richting ketens / netwerken en de richting van steeds verder uitbesteden richting 'regisseren'. Onder de eerste vallen Bouwteam-varianten. Onder de tweede de DesignBuildFinance-varianten.
Ervaring / valkuil | Veel organisatie hebben ervaring met bouwteamvarianten. Ervaring leert echter dat in veel van deze varianten de opdrachtgever dermate sterk betrokken blijft dat er eigenlijk geen sprake is van 'verdelen' of samenwerken, maar verkapt coördineren en verantwoordelijk blijven voor het gehele traject.
Projectmanagement | Het projectmanagement richt zich met name op het omschrijven van de gewenste prestatie in de eerste fasen van een project, om vervolgens in staat te kunnen zijn die prestatie te toetsen of mede te ontwikkelen in het geleverde product. Dit vergt sturing op een ander abstractieniveau dan controle van het product. Aansturing van anderen gaat om het sturen naar een prestatie in plaats van op een van te voren gedefinieerd eindproduct.
Financiële sturing | Via prestatie-afspraken wordt ook een systeem afgesproken om de winsten en verliezen te bepalen. Hierbij gaat het er ook om dat er niet alleen wordt gestuurd op maximalisatie van de eigen winst, maar om de balans tussen inspanning en beloning.
Coördineren
Omschrijving | De samenwerkingsvorm waarbij de opdrachtgever de uitvoering geheel overlaat aan een (consortium van) partij(en) op basis van prestatieafspraken. Deze partijen regelen verder alles onderling waarbij eventueel een keten van opdrachtnemers ontstaat; de 'uitvoering' vormt een keten zonder de opdrachtgever. Juridische vormen zijn bijvoorbeeld DBFM, DBFMO, co-makerships, prestratiecontracten of turn-key afname.
Ervaring / valkuil | Voor deze samenwerkingsvariant moeten de medewerkers bekwaam zijn in het duidelijk en scherp omschrijven van de opdracht en verlangde prestatie die wordt ingekocht. Er wordt immers in een vroeg stadium besloten over het te leveren product en prestatie. De valkuil hierin is dat deze medewerkers daarna 'los' moet kunnen laten en de partij aan wie de prestatie is uitbesteed ook kunnen laten leveren.
Projectmanagement | Nog sterker dan bij verdelen, en dan het 'spoor' richting uitbesteden, moeten de gewenste prestaties duidelijk zijn. Daarnaast is het belangrijk controle uit te voeren en de manier waarop wordt omgegaan met transparantie en sturing op resultaat. Het projectmanagement vraagt enerzijds om strategisch / tactisch te opereren op een hoger schaalniveau qua inkoop, anderzijds operationeel om te kunnen afwegen of prestatie en het product voldoet aan de gestelde vraag.
Financiële sturing | Er wordt een hoge mate van prijszekerheid afgesproken, waardoor financiële sturing eenduidiger wordt. Echter worden ook lange termijn afspraken harder vastgelegd, dus de consequenties hiervan moeten goed in beeld zijn.
Verbinden
Omschrijving | In deze samenwerkingsvorm bepaalt de opdrachtgever samen met anderen wat, waar en hoe er precies gebouwd gaat worden. De opdrachtgever en opdrachtnemers zijn onderdeel van hetzelfde netwerk. Iedere partij heeft zijn/haar eigen inbreng en draagt verantwoordelijkheden. Juridische vormen zijn bijvoorbeeld gezamenlijke ondernemingen zoals Alliantie, Joint Ventures en ketensamenwerkingscontracten.
Ervaring / valkuil | Voordat een project daadwerkelijk uitgevoerd kan worden moet een (flinke) voorinvestering plaatsvinden om de samenwerking tussen partijen in te richten. Dit heeft vaak pas zin bij meerdere projecten binnen eenzelfde samenwerking. De valkuil is dat samenwerking een doel wordt, in plaats van een project. Daarnaast kan optreden dat er een sterke focus ontstaat op elkaar, waardoor juist de scherpte van de markt op termijn weer verdwijnt.
Projectmanagement | Het projectmanagement is meer gericht op processen en onderlinge belangen op elkaar afstemmen. Afhankelijk van de uitkomst van de verdeling van taken kan juist ook de aansturing van projecten zelf belangrijk worden of, anderzijdse, juist het laten aansturen in projecten. In ieder geval zijn transparantie, openheid en communicatie belangrijke elementen.
Financiële sturing | Sturing is vanuit de gezamenlijkheid en verdeling van opbrengsten (en verliezen), winst voor de een is ook winst voor de ander.